## Project Tracker
Huntable Phase3 Tracking
|  |  | Percent Over/Under to Flag: | 25%
[5 empty] | in hours | in days
Task Name | Task Description | Assigned To | Est. Start | Est. Finish | Est. Work | Est. Duration | BLANK | Actual Start | Actual Finish | Actual Work | Actual Duration | Notes
Project 1 | Category 1 | Employee 1 | 2013-01-04 | 2013-03-04 | 210 | 60 |  | 2013-01-04 | 2013-03-09 | 300 | 65
Project 2 | Category 2 | Employee 4 | 2013-01-20 | 2013-02-21 | 400 | 31 |  | 2013-01-25 | 2013-02-28 | 390 | 33
Project 3 | Category 1 | Employee 2 | 2013-02-06 | 2013-04-16 | 500 | 70 |  | 2013-02-10 | 2013-04-23 | 500 | 73
Project 4 | Category 2 | Employee 3 | 2013-03-08 | 2013-03-18 | 250 | 10 |  | 2013-03-09 | 2013-03-28 | 276 | 19
Project 5 | Category 3 | Employee 2 | 2013-03-19 | 2013-04-29 | 300 | 40 |  | 2013-03-19 | 2013-05-05 | 310 | 46
Project 6 | Category 4 | Employee 4 | 2013-04-10 | 2013-04-20 | 500 | 10 |  | 2013-04-12 | 2013-04-27 | 510 | 15
Project 7 | Category 5 | Employee 1 | 2013-04-18 | 2013-05-12 | 750 | 24 |  | 2013-04-17 | 2013-05-16 | 790 | 29
Project 8 | Category 2 | Employee 1 | 2013-05-12 | 2013-06-22 | 450 | 40 |  | 2013-05-15 | 2013-06-24 | 430 | 39
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SETUP

## Setup
Setup
| Category | Employee
| Category 1 | Employee 1
| Category 2 | Employee 2
| Category 3 | Employee 3
| Category 4 | Employee 4
Category 5
Category 6
PROJECTS